## 附件1自评价情况表
附件1
扬州市市级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 扬州市少年儿童图书馆 | 项目名称： | 2024书香扬州-图书购置专项
项目实施年度： | 2024年
项目实施开始时间（年/月）： | 2024-12-01 | 项目实施完成时间（年/月）： | 2024-12-01
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
扬州市少年儿童图书馆是我市唯一一座公益性、专业化为全市少年儿童成长服务的公共文化机构，江苏省规模最大的专业儿童图书馆、国家一级图书馆。现有存量馆藏资源不能满足少儿阅读需求，急需每年购置新增纸质图书、电子图书、期刊资源，保证最优的馆藏质量，优化馆藏结构，以满足广大少年儿童便捷获取文献资源的目标要求，最大限度地满足读者对图书馆书架上新书的需求，提升对读者的服务能力和质量，不断赋予扬州新的书香气和文化味，绘就新时代全民阅读高质量发展的新画卷，谱写公共文化服务事业繁荣新华章。为我市少年儿童健康成长创造有序、安全的环境，2024书香扬州-图书购置专项经费120万元，用于采购各类纸质图书、期刊报纸和数字资源。
二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
我馆按要求对2024书香扬州-图书购置专项经费支出开展绩效自评，从评价情况来看项目支出绩效目标基本完成，根据预算合理安排资金支出，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证各项工作的正常运转。
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
决策：无 过程：预算管理制度、项目管理制度不完善，特别是采购制度不完善以及部分验收环节缺少严格把控，验收报告中验收内容较为简单，未按照合同约定逐条验收。 产出：无 效益：少量单本图书全年借阅次数低于15次，文献可重复利用性较差。 满意度：无
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
针对预算管理制度、项目管理制度不完善，特别是采购制度不完善以及部分验收环节缺少严格把控，验收报告中验收内容较为简单，未按照合同约定逐条验收的问题：加强财务管理，完善各项内控制度，提高绩效管理水平；相关采购人员及财务人员需要依照合同要求，做好过程性监管，加强验收环节的审核，以充分发挥预算资金使用效应。 针对少量单本图书全年借阅次数低于15次，文献可重复利用性较差的问题：可采用“馆员荐书”“图书阅读会”等形式，带领读者一起阅读，以此激发读者的阅读兴趣。

## 附件2自评价评分表
附件1
扬州市市级项目支出绩效自评价评分表
2024 年度
填报单位： 扬州市少年儿童图书馆 |  |  |  |  | 项目名称：2024书香扬州-图书购置专项
评价指标 |  |  | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策(12） | 项目立项（4） | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②是否符合行业发展规划和政策要求；③是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④是否属于 公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则:以上评价要点各占1/5分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点：①是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则: 以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
| 绩效目标（4） | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：①是否有绩效目标；②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则: 以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
| 资金投入（4） | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则: 以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
过程（18） | 资金管理（10） | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 100% | 3
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
评分规则:得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | 100% | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 100% | 3
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
评分规则:得分=预算执行率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 4
| 组织实施（8） | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 5
产出指标（30） | 数量指标 | 采购数字资源个数 | ≥2个 | 5 | 达到或超过目标得满分，未达到目标的得分为（完成数量/目标数量）*分值 | 2个 | 5
|  | 采购图书册数 | ≥20000张 | 5 | 达到或超过目标得满分，未达到目标的得分为（完成数量/目标数量）*分值 | 20000张 | 5
| 质量指标 | 馆藏体系 | ≥100% | 5 | 评价要点:①实施“零门槛 全免费”对外开放服务；②图书类目是否齐全，是否能覆盖全体读者；③读者的阅读需求是否能够保障。评分规则:以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 100% | 5
| 时效指标 | 文献上架速度 | 及时 | 5 | 评价要点:①实施“零门槛 全免费”对外开放服务；②图书是否上架及时，是否能覆盖全体读者；③读者的阅读需求是否能够保障。评分规则:以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 5
| 成本指标 | 综合折扣率 | ≤90% | 5 | 达到或超过目标得满分，未达到目标的得分为（完成数量/目标数量）*分值 | ≤90% | 5
|  | 项目总成本 | =120万元 | 5 | 达到或超过目标得满分，未达到目标的得分为（完成数量/目标数量）*分值 | =120万元 | 5
效益指标（30） | 经济效益
| 社会效益 | 文献上架率 | 保障 | 15 | 评价要点:①实施“零门槛 全免费”对外开放服务；②图书是否上架及时，是否能覆盖全体读者；③读者的阅读需求是否能够保障。评分规则:以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 15
生态效益
| 可持续影响 | 文献可重复利用性 | 保障 | 15 | 评价要点:①实施“零门槛 全免费”对外开放服务；②单本图书借阅次数是否全年超过15次；③读者的阅读需求是否能够保障。评分规则:以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 14
满意度指标（10） | 服务对象满意度 | 读者满意度 | ≥95% | 10 | 按照满意度调查问卷计算分值，满意度得分=满意度×分值。 | ≥95% | 10
总计 |  |  |  | 100 |  |  | 98
绩效等级 | 绩效等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。
注：1.决策和过程等共性指标的三级指标名称、分值、评价要点及评分规则不能改动；产出、效益、满意度等个性指标的三级指标应突出重点，参照已设定的绩效目标设置。 2.三级个性指标的分值按照指标重要性原则设置，重要指标的分值大，反之则小。 3.三级个性指标的评价要点和评分规则应细化量化、客观公正，具体参照共性指标评价要点和评分规则的设置方式进行设置 4.定性指标实际完成值原则上按照各评价要点内容分别填列说明，并对指标总体完成情况作出判定，给出相应评分；定量指标实际完成值直接填列数据，并按评分规则给出相应评分。